ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK DALAM PROSES KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE

(STUDI KASUS: PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEJAKSANAAN KOTA TANJUNGBALAI)

Astuti Vidalia1

1Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Asahan

e-mail : vidalia.siregar@gmail.com

ABSTRAK. Secara umum, pembangunan konstruksi terdiri dari tenaga kerja, peralatan, metode, bahan, dan biaya. Agar sumber daya tersebut dapat dipergunakan dengan maksimal dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan dan penjadwalan yang tepat agar tidak terjadi kerugian. Metode Earned Value adalah suatu metode yang dipergunakan dalam pengendalian biaya dan jadwal. Metode ini dapat memberi informasi prediksi biaya dan waktu seluruh pekerjaan yang didasari dari indikator pekerjaan saat pelaporan. Pada Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Kota Tanjungbalai diterapkan metode nilai hasil ini yang menghasilkan BCWS = Rp1.183.968.385,00; BCWP = Rp 1.183.850.000,00; dan ACWP = Rp1.183.670.000,00; sedangkan CV dan SV adalah positif (+). EAC atau perkiraan biaya akhir adalah Rp1.183.670.000,00 dengan anggaran Rp1.183.968.385,00. Dari data diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan selesai dengan biaya sedikit lebih hemat dengan waktu yang lebih cepat dari perencanaan atau kontrak.

Kata Kunci : BCWS, BCWP, ACWP, Earned Value

ABSTRACT. In general, construction construction consists of labor, equipment, methods, materials, and costs. In order for these resources to be used optimally and on target, proper planning and scheduling are needed to avoid losses. Earned Value method is a method used in controlling costs and schedules. This method can provide information on cost and time predictions of all work based on job indicators at the time of reporting. In the construction of the Tanjungbalai City Prosecutor's Office House, this result value method was applied which resulted in BCWS = Rp. 1,183,968,385.00; BCWP = IDR 1,183,8500,000.00; and ACWP = Rp1,183,670,000.00; while CV and SV are positive (+). The EAC or the final estimated cost is IDR 1,183,670,000.00 with a budget of IDR 1,183,968,385.00. From the data above, it can be seen that the work is completed at a slightly more efficient cost with a faster time than planning or contracting.

Keywords : BCWS, BCWP, ACWP, Earned Value

# PENDAHULUAN

Kemajuan jaman dapat ditandai dengan bangunan-bangunan yang berkembang baik dari segi fisik maupun biaya. Secara umum, pembangunan konstruksi terdiri dari tenaga kerja, peralatan, metode, bahan, dan biaya. Agar sumber daya tersebut dapat dipergunakan dengan maksimal dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan dan penjadwalan. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, pelaksanaan kegiatan proyek sering tidak sesuai dengan perencanan awal, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam hal biaya dan waktu.

Konsep Nilai Hasil (Earned Value) merupakan salah satu metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan waktu proyek secara terpadu. Metode ini digunakan untuk menganalisis kinerja pelaksanaan dan membuat perkiraan penyelesaian proyek yang memberikan informasi kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan menghasilkan estimasi biaya dan waktu untuk penyelesaian seluruh proyek. Hasil Konsep Nilai Hasil untuk mengevaluasi kinerja, mengestimasi keterlambatan proyek, dan pembengkakakn biaya secara keseluruhan. (N, S, Suharyanto, & Kristiani, 2017, hal. 460).

Proyek adalah  sebuah usaha yang menghasilkan seperangkat pengiriman dalam wktu tertentu, biaya dan kualitas tertentu. Proyek berbeda dengan kegiatan operasi bisnis biasa, proyek yang dimaksud disini (Sitanggang, Simarmata, & Luthan, 2019, hal. 15).

Ada tiga kendala (triple constraint) yang menjadi perhatian utama dalam proses penyelenggaraan sebuah proyek, yaitu anggaran yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus dipenuhi. Ketiga proses penyelenggaraan proyek ini merupakan parameter penting yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek  (Soeharto, 1999, hal. 3).

Konsep Nilai Hasil  adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang ditinjau dari jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. (Sudarsana, 2008, hal. 119).

Dapat disimpulkan bahwa konsep ini menyajikan tiga dimensi, yaitu penyelesaian fisik dari proyek (the percent complete) yang mencerminkan rencana penyerapan biaya (budgeted cost), biaya aktual yang sudah dikeluarkan (actual cost) serta apa yang didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan atau yang disebut dengan Nilai Hasil (Earned Value). Dari ketiga dimensi tersebut, dengan konsep nilai hasil dapat dihubungkan antara kinerja biaya dengan waktu yang berasal dari perhitungan varian biaya dan waktu (Widiasanti & Lenggogeni, 2013, hal. 15).

Untuk prakiraan waktu penyelesaian seluruh pekerjaan:

- BAC (Budget At Completion) = Anggaran Proyek Keseluruhan

- SPI (Schedule Performance Index) = Indek Kinerja Jadwal

- CPI (Cost Performance Index) = Indek Kinerja Jadwal

- ETC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa

- EAC (Estimate All Cost) = Prakiraan Total Biaya Proyek

- EAS (Estimate All All Schedule) = Prakiraan  Total  Waktu  Proyek

- METODOLOGI PENELITIAN

- Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu :

- RAB

- Data Time Schedule

- Laporan Mingguan

- Analisis Data

Setelah data-data sudah terkumpul, selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan perhitungan bobot pekerjaan untuk masing-masing item. Analisis ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

- Perhitungan Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS) dengan menggunakan rumus:

BCWS = % Rencana × BAC

- Perhitungan Budgeted Cost of Work Performance (BCWP) dengan rumus:

BCWP = % Aktual × BAC

- Perhitungan Actual Cost of Performance (ACWP) yang didapat dari jumlah anggaran sesungguhnya yang terpakai untuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Perhitungan Schedule Varians (SV) dengan menggunakan rumus:

SV = BCWP – BCWS

- Perhitungan Cost Variance (CV) dengan rumus:

CV = BCWP – ACWP

- Perhitungan Schedule Performance Index (SPI) dengan rumus:

SPI  =   BCWP : BCWS

- Perhitungan Cost Performance Index (CPI) dengan rumus:

CPI = BCWP/ACWP

- Perhitungan Estimate Temporary Cost (ETC) dengan rumus:

ETC = (BAC – BCWP) / CP

- Perhitungan Estimate At Cmpletion (EAC) dengan menggunakan rumus:

EAC  =  ACWP + ETC

Mulai

Studi Pustaka

EAC = ACWP + ETC

Hasil

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Varians

SV = BCWP - BCWS

CV = BCWP - ACWP

Indeks Kinerja

SPI = BCWP/BCWS

CPI = BCWP/ACWP

Analisis Data Menggunakan Metode Earned Value

Menentukan nilai

BCWS, BCWP, ACWP

Pengumpulan Data

Data Sekunder

Rencana Kebutuhan Data

Rumusan Masalah

Tahapan Penelitian

Gambar 1. Bagan alur tahapan penelitian

- HASIL DAN PEMBAHASAN

- Data Umum

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode Earned Value dalam analisis biaya dan waktu Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Kota Tanjungbalai.

Data-data pembangunan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan	: Pembagunan Rumah Dinas Kejaksaan Kota

Tanjungbalai

- Lokasi	: Kejaksaan Kota Tanjungbalai

- Pemilik Proyek	: CV. OOO

- Waktu Pelaksanaan	: 120 Hari kalender (5 April 2021 –

2 Agustus  2021)

  - Nilai Kontrak	: Rp. 1.183.850.000,00 (Termasuk PPN)

- Rekapitulasi Nilai Proyek

Sumber : Data Proyek

- BCWS

Anggaran yang dimiliki oleh proyek sesuai dengan inventarisasi kegiatan yang dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya total, sesuai data selama 16 minggu.

BCWS	= % Rencana x Anggaran

| Analisis Budgeted Cost Work Schedule (BCWS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minggu ke- | Periode | BAC | Bobot Rencana | BCWS |
| 1 | 5 APRIL - 11 APRIL 2021 | Rp1.183.850.000 | 0,310 | Rp3.669.935,00 |
| 2 | 12 APRIL - 18 APRIL 2021 |  | 1,310 | Rp15.508.435,00 |
| 3 | 19 APRIL - 25 APRIL 2021 |  | 3,410 | Rp40.369.285,00 |
| 4 | 26 APRIL - 2 MEI 2021 |  | 7,410 | Rp87.723.285,00 |
| 5 | 3 MEI - 9 MEI 2021 |  | 14,410 | Rp170.592.785,00 |
| 6 | 10 MEI - 16 MEI 2021 |  | 26,500 | Rp313.720.250,00 |
| 7 | 17 MEI - 23 MEI 2021 |  | 38,500 | Rp455.782.250,00 |
| 8 | 24 MEI - 30 MEI 2021 |  | 53,480 | Rp633.122.980,00 |
| 9 | 31 MEI - 6 JUNI 2021 |  | 65,540 | Rp775.895.290,00 |
| 10 | 7 JUNI - 13 JUNI 2021 |  | 77,540 | Rp917.957.290,00 |
| 11 | 14 JUNI - 20 JUNI 2021 |  | 86,300 | Rp1.021.662.550,00 |
| 12 | 21 juni 2021 - 27 juni 2021 |  | 92,430 | Rp1.094.232.555,00 |
| 13 | 28 juni 2021 - 4 juli 2021 |  | 96,610 | Rp1.143.717.485,00 |
| 14 | 5 juli - 11 juli 2021 |  | 98,630 | Rp1.167.631.255,00 |
| 15 | 12 juli 2021 - 18 juuli 2021 |  | 99,730 | Rp1.180.653.605,00 |
| 16 | 26 juli 2021 - 1 agustus 2021 |  | 100,010 | Rp1.183.850.000,00 |

- BCWP

Menunjukkan nilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan, sesuai data di lapangan 11 minggu.

BCWP	= %Progres Aktual x Anggaran

| Analisis Budgeted Cost Work Performance (BCWP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minggu ke- | periode | BAC | Bobot | BCWP |
| 1 | 5 APRIL - 11 APRIL 2021 | Rp1.183.850.000 | 10,382 | Rp122.908.220,83 |
| 2 | 12 APRIL - 18 APRIL 2021 |  | 17,627 | Rp208.672.376,75 |
| 3 | 19 APRIL - 25 APRIL 2021 |  | 21,951 | Rp259.870.688,94 |
| 4 | 26 APRIL - 2 MEI 2021 |  | 52,258 | Rp618.661.727,27 |
| 5 | 3 MEI - 9 MEI 2021 |  | 60,124 | Rp711.773.399,72 |
| 6 | 10 MEI - 16 MEI 2021 |  | 76,689 | Rp907.885.555,48 |
| 7 | 17 MEI - 23 MEI 2021 |  | 91,419 | Rp1.082.267.912,65 |
| 8 | 24 MEI - 30 MEI 2021 |  | 94,569 | Rp1.119.556.994,79 |
| 9 | 31 MEI - 6 JUNI 2021 |  | 97,122 | Rp1.149.778.498,32 |
| 10 | 7 JUNI - 13 JUNI 2021 |  | 99,675 | Rp1.180.000.001,84 |
| 11 | 14 JUNI - 20 JUNI 2021 |  | 100,000 | Rp1.183.850.000,00 |

- ACWP

ACWP menunjukkan anggaran yang telah digunakan saat pelaksanaan dalan kurun waktu tertentu yang diambil dari seluruh pengeluaran tiap minggunya.

| Analisis Actual Cost Work Performance (ACWP) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minggu ke- | Periode | ACWP |
| 1 | 5 APRIL - 11 APRIL 2021 | Rp 122.908.220,83 |
| 2 | 12 APRIL - 18 APRIL 2021 | Rp 208.672.376,75 |
| 3 | 19 APRIL - 25 APRIL 2021 | Rp 259.870.688,94 |
| 4 | 26 APRIL - 2 MEI 2021 | Rp 618.661.727,27 |
| 5 | 3 MEI - 9 MEI 2021 | Rp 711.773.399,72 |
| 6 | 10 MEI - 16 MEI 2021 | Rp 907.885.555,48 |
| 7 | 17 MEI - 23 MEI 2021 | Rp 1.082.267.912,65 |
| 8 | 24 MEI - 30 MEI 2021 | Rp 1.119.556.994,79 |
| 9 | 31 MEI - 6 JUNI 2021 | Rp 1.149.778.498,32 |
| 10 | 7 JUNI - 13 JUNI 2021 | Rp 1.180.000.001,84 |
| 11 | 14 JUNI - 20 JUNI 2021 | Rp 1.183.850.000,00 |

- SPI

Schedule Performamce Index (SPI) digunakan dalam pembandingan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan (BCWP) dengan rencana pengeluaran biaya (BCWS). Jika nilai dari SPI = 1 maka proyek tepat waktu, jika SPI< 1 maka proyek tersebut terlambat dan jika SPI> 1 maka proyek lebih cepat.

SPI	= BCWP : BCWS

| Analisis Schedule Perform Index (SPI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minggu ke- | BCWP | BCWS | SPI | Ket |
| 1 | Rp122.908.221 | Rp3.669.935 | 33,491 | Pekerjaan lebih cepat |
| 2 | Rp208.672.377 | Rp15.508.435 | 13,455 | Pekerjaan lebih cepat |
| 3 | Rp259.870.689 | Rp40.369.285 | 6,437 | Pekerjaan lebih cepat |
| 4 | Rp618.661.727 | Rp87.723.285 | 7,052 | Pekerjaan lebih cepat |
| 5 | Rp711.773.400 | Rp170.592.785 | 4,172 | Pekerjaan lebih cepat |
| 6 | Rp907.885.555 | Rp313.720.250 | 2,894 | Pekerjaan lebih cepat |
| 7 | Rp1.082.267.913 | Rp455.782.250 | 2,375 | Pekerjaan lebih cepat |
| 8 | Rp1.119.556.995 | Rp633.122.980 | 1,768 | Pekerjaan lebih cepat |
| 9 | Rp1.149.778.498 | Rp775.895.290 | 1,482 | Pekerjaan lebih cepat |
| 10 | Rp1.180.000.002 | Rp917.957.290 | 1,285 | Pekerjaan lebih cepat |
| 11 | Rp1.183.850.000 | Rp1.021.662.550 | 1,159 | Pekerjaan lebih cepat |
| 12 |  | Rp1.094.232.555 | 0,000 | - |
| 13 |  | Rp1.143.717.485 | 0,000 | - |
| 14 |  | Rp1.167.631.255 | 0,000 | - |
| 15 |  | Rp1.180.653.605 | 0,000 | - |
| 16 |  | Rp1.183.850.000 | 0,000 | - |

- CPI

CPI digunakan dalam penentuna situasi dalam pekerjaan atau proyek. Bila nilai CPI = 1 maka biaya sesuai dengan anggaran, jika CPI < 1 maka biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran, dan bila CPI > 1 maka biaya yang dikeluarkan lebih kecil atau dalam artian lebih hemat.

| Analisis Cost Perform Index (CPI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minggu ke- | BCWP | ACWP | CPI | Ket |
| 1 | Rp122.908.221 | Rp122.549.345 | 1,003 | Biaya lebih kecil |
| 2 | Rp208.672.377 | Rp207.897.746 | 1,004 | Biaya lebih kecil |
| 3 | Rp259.870.689 | Rp259.054.687 | 1,003 | Biaya lebih kecil |
| 4 | Rp618.661.727 | Rp615.834.589 | 1,005 | Biaya lebih kecil |
| 5 | Rp711.773.400 | Rp722.867.534 | 0,985 | Biaya lebih besar |
| 6 | Rp907.885.555 | Rp905.998.546 | 1,002 | Biaya lebih kecil |
| 7 | Rp1.082.267.913 | Rp1.126.724.844 | 0,961 | Biaya lebih besar |
| 8 | Rp1.119.556.995 | Rp1.143.857.446 | 0,979 | Biaya lebih besar |
| 9 | Rp1.149.778.498 | Rp1.159.734.563 | 0,991 | Biaya lebih besar |
| 10 | Rp1.180.000.002 | Rp1.170.000.050 | 1,009 | Biaya lebih kecil |
| 11 | Rp1.183.850.000 | Rp1.183.670.000 | 1,0002 | Biaya lebih kecil |

CPI	= BCWP : ACWP

- Kinerja Proyek Berdasarkan Data BCWS, BCWP dan ACWP

Gambar 2. Grafik hubungan BCWS, BCWP, dan ACWP Pembangunan

Rumah Dinas Kejaksaan Kota Tanjungbalai

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proyek ini tidak berjalan dengan rencana. Dari minggu pertama nilai ACWP dan BCWP mengalami kenaikan yang jauh dari BCWS. Nilai ACWP dan BCWP cenderung mengalami kenaikan yang sejalan hingga pada minggu ke-7, nilai ACWP mengalami lonjakan yang tinggi hingga puncaknya pada minggu ke-9.

Hal ini menunjukkan pekerjaan diselesaikan dalam jangka waktu 11 minggu lebih cepat dari rencana yaitu 16 minggu dengan biaya masih di dalam batas anggaran.

- KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis pada proyek Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Kota Tanjungbalai ditarik kesimpulan bahwa:

            - Estimasi nilai akhir proyek adalah sebesar Rp1.183.670.000,00 terhadap  Rp1.183.850.000,00 dengan keuntungan Rp180.000,00 atau 0,015% dari anggaran.

            - Nilai Schedule Performamce Index (SPI) menunjukkan angka lebih dari 1 disepanjang pengerjaan proyek, yang menandakan pekerjaan dikerjakan lebih cepat dari rencana. Dapat dilihat dari SPI minggu pertama yaitu 33,49. Sedangkan Cost Performance Index (CPI) menunjukkan terjadi kenaikan biaya pada minggu 5, 7, 8, dan 9 yaitu dengan nilai 0,985; 0,961; 0,979; dan 0,991.

Berdasarkan analisis waktu diketahui bahwa proyek Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Kota Tanjungbalai mengalami percepatam waktu sebanyak 42 hari atau 35% dari waktu rencana yaitu 120 hari.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]. 	N, R. A., S, D. R., Suharyanto, & Kristiani, F. (2017). Pengendalian Biaya dan Waktu Proyek dengan Metode Konsep Nila Hasil (Earned Value). Jurnal Karya Teknik Sipil, 6, 460-470.

[2].	Sitanggang, N., Simarmata, J., & Luthan, P. L. (2019). Pengantar Konsep Manajemen Proyek Untuk Teknik. Medan: Yayasan Kita Menulis.

[3]	Soeharto, I. (1999). Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional). Jakarta: Erlangga.

[4]	Sudarsana, D. K. (2008, Juli). Pengendalian Biaya dan Jadual Terpadu Pada Proyek Konstruksi. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 12, 117-125.

[5]	Widiasanti, I., & Lenggogeni. (2013). Manajemen Konstruksi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.